新 北 市 天 主 教 恆 毅 中 學
忠孝樓屋頂防水施工說明

1、	工作範圍
包含原防水層之刨除，轉角補強及設備基座之防水補強等，與防水處理所需，包括工具、施工及所有相關之材料等。
2、	相關準則 中華民國國家標準(CNS)
3、	品質保證
3.1	證明文件：由製造廠商提出文件出廠證明及其產品符合CNS規範的要求。
3.2	保證：施工承包商須向業主保證，該系統應依製造廠商之施工規定舖設完 成，並自竣工驗收日起算5年保固，承包商必須無償修復保固期間的滲漏問題。
4、	資料送審
施工計晝-屋頂防水層產品的規格說明、測試數據、安裝保養說明及原廠出廠證明。
5、	運送、儲存及處理
5. 1儲存：材料在儲存時，須為原裝且未開封的，在儲存時須將其用檯板墊高且加蓋以防潮。
5. 2屋頂上的擺置：勿將材料集中放置於樓板以避免超過結構設計載重。
5. 3施工前即應估算準確材料使用量，材料進場後須經甲方同意後方得運出。
6、	現場環境
不得在不利施工的天氣下或氣溫之變化超出製造廠商推薦的範圍時不得施工，僅可在天氣良好時始得進行施工。
7、	施工
7.1	準備工作
7.1.1	施工面處理：
(1)	將舊有防水層剃除乾淨並打磨以水刀清潔，垃圾雜物不可沖入排水管。
(2) 龜裂及坑動處先塗底漆再以防水材、填縫材先行修補或不織布補強。
(3)	PU施工前舖設面應使之乾燥，清除油污、塵屑、碎石等雜物。
7. 1. 2 舖設防水膜前，防水膜責任施工廠商應審慎對施工面之實際狀況調查，如 有任何妨礙正常施工者，應作適當處理，經曱方認可後方可施工。
7.2 舖設 
7. 2. 1 防水膜
(1)	塗布底油
底油之塗布，塗布時須薄而均勻，用量約為[0. 15〜0.2kg/m2]，底漆塗佈後， 女兒牆應作25 cm高之防水材，落水口應先行調整至順利排水之坡度。
(2)	施塗PU防水層
A.施築防水膜現場應有良好之通風，並應隨時保持清潔，作業人員均應備有 保護肌膚之手套等衣物及口罩。
B.應依據材料製造廠商所提供之施工說明備妥必需之特殊工具，並依廠商規 定已配合比例及方法攪拌後塗布。
C.防水材主劑與硬化劑的混合比例為2 : 1，若未整組使用時，請精準秤重後 再進行混合使用。
D.主劑與硬化劑混合時，請以手提式電動攪拌機採低速攪拌(300〜600 rpm)的方式，將材料攪拌3〜5分鐘直至均勻，攪拌過程中應避免攪入大量空氣。
E.防水膜分二次塗佈，底層防水材塗布須於底油充份乾燥後（約3〜5小時） 用鋼鏝均勻塗布，一次完成，不得中斷，若存砂粒或其他雜質應即去除，底層防水材充份乾燥後（約12〜24小時），再用鋼鏝均勻塗布上層防水材，其完成總厚度至少3mm以上，女兒牆角偶以不織布補強。
F.施工時採以鋸齒狀鏝刀進行塗佈，施作的過程中應注意膜厚的均勻與消 泡。攪拌混合後可操作的時間為30〜40分(23°C)，請儘速施作，避免造成膜厚不均與接著不良之現象。
G.若使用一半而未混合之材料，請密封完全，並儘快用完。
H.防水膜施築完成後，應有4天以上保養時間，絕對禁止人員進入踐踏。
I.落水頭施工，落水頭及其固定底盤應於防水材施工後再予覆上，落水頭邊緣與水泥搭接處施以PU填缝材，以加強防水效果。
(3)泡沫混凝土施工
防水材鋪設後試水（48小時）以上無滲漏始可施作，施工步驟如下：
A、施工準備：將屋面雜物清除，保持乾燥，落水頭保護。
B、澆置：將成套輸送泵機具送至現場規定位置，視所需厚度洩水坡度再依先後順序用括尺整平，不得有積水現象。
C、鋸伸縮縫：澆置24〜48小時凝結後，用電鋸或手鋸視規定之間隔尺寸作正方分割。
D、養生：七天以上水養護，為免在28 °C以上之溫度造成泡沫混凝土急速乾燥而龜裂，可在施作24小時後放水浸泡、或連續灑水7〜10天 以保溼潤，更可增加強度。
泡床混凝土配比表（適用本工地配比標準作法） 工地（室外）實際操作每m3各項配比為：
	材料
	水泥 (Kg/m3 )
	起泡劑
(Kg/m3 )
	水
(Kg/m3 )
	試驗
項目
	生比重
	空氣量%
	抗壓強度
28天
Kg/cm2
	熱傳導率
k cal/m. hr °C

	用量
	600
	0.8
	290-300
	數值
	0.9
	58-66
	45~55
	0.15-0.20


本表配比為場外操作數據，因氣溫差異在高溫烈陽下、或在陰涼低溫中之氣候、以及工地近遠、高、低輸送配管長、短距離之故，都會影響品質變化。因此本表最為接近成品規格之數據。
7. 3現場品質管理
7. 3. 1在惡劣或潮濕的天氣中，除非得到曱方的批准，否則不可施工。
7. 3. 2當素地潮濕時請勿施作。
7. 3. 3施工前應將素地表面之雜質、塵埃、油渣去除乾淨。
7. 3. 4環境溫度低於5°C時、天候情形為陰雨或相對濕度90%以上時，應避免施工。
[bookmark: _GoBack]7. 3. 5完工需將落水頭堵塞試水48HR，未有滲漏現象，方得辦理驗收。
8.	其它未盡事宜，依甲方指示為準。

新


 


北


 


市


 


天


 


主


 


教


 


恆


 


毅


 


中


 


學


 


忠孝樓屋頂防水施工說明


 


 


1


¡B


 


¤u§@½d³ò


 


¥]§t­ì¨¾¤ô¼h¤§§S°£¡AÂà¨¤¸É±j¤Î³]³Æ°ò®y¤§¨¾¤ô¸É±jµ¥¡A»P¨¾


¤ô³B²z©Ò»Ý¡A¥]¬A¤u¨ã¡B¬I¤u¤Î©Ò¦³¬ÛÃö¤§§÷®Æµ¥¡C


 


2


¡B


 


¬ÛÃö·Ç«h


 


¤¤µØ¥Á°ê°ê®a¼Ð·Ç


(CNS)


 


3


¡B


 


«~½è«OÃÒ


 


3.1


 


ÃÒ©ú¤å¥ó¡G¥Ñ»s³y¼t°Ó´£¥X¤å¥ó¥X¼tÃÒ©ú¤Î¨ä²£«~²Å¦X


CNS


³W½d


ªº­n¨D¡C


 


3.2


 


«OÃÒ¡G¬I¤u©Ó¥]°Ó¶·¦V·~¥D«OÃÒ¡A¸Ó¨t²ÎÀ³¨Ì»s³y¼t°Ó¤§¬I¤u³W


©wçE³]§¹


 


¦¨¡A¨Ã¦Ûµ¤¤uÅç¦¬¤é°_ºâ


5


¦~«O©T¡A©Ó¥]°Ó¥²¶·µLÀv


­×´_«O©T´Á¶¡ªºº¯º|°ÝÃD¡C


 


4


¡B


 


¸ê®Æ°e¼f


 


¬I¤u­p±Þ


-


«Î³»¨¾¤ô¼h²£«~ªº³W®æ»¡©ú¡B´ú¸Õ¼Æ¾Ú¡B¦w¸Ë«O¾i»¡©ú


¤Î­ì¼t¥X¼tÃÒ©ú¡C


 


5


¡B


 


¹B°e¡BÀx¦s¤Î³B²z


 


5. 1


Àx¦s¡G§÷®Æ¦bÀx¦s®É¡A¶·¬°­ì¸Ë¥B¥¼¶}«Êªº¡A¦bÀx¦s®É¶·±N¨ä


¥ÎÂiªO¹Ô°ª¥B¥[»\¥H¨¾¼é¡C


 


5. 2


«Î³»¤WªºÂ\¸m¡G¤Å±N§÷®Æ¶°¤¤©ñ¸m©ó¼ÓªO¥HÁ×§K¶W¹Lµ²ºc³]­p




新   北   市   天   主   教   恆   毅   中   學   忠孝樓屋頂防水施工說明     1 、   工作範圍   包含原防水層之刨除，轉角補強及設備基座之防水補強等，與防 水處理所需，包括工具、施工及所有相關之材料等。   2 、   相關準則   中華民國國家標準 (CNS)   3 、   品質保證   3.1   證明文件：由製造廠商提出文件出廠證明及其產品符合 CNS 規範 的要求。   3.2   保證：施工承包商須向業主保證，該系統應依製造廠商之施工規 定舖設完   成，並自竣工驗收日起算 5 年保固，承包商必須無償 修復保固期間的滲漏問題。   4 、   資料送審   施工計晝 - 屋頂防水層產品的規格說明、測試數據、安裝保養說明 及原廠出廠證明。   5 、   運送、儲存及處理   5. 1 儲存：材料在儲存時，須為原裝且未開封的，在儲存時須將其 用檯板墊高且加蓋以防潮。   5. 2 屋頂上的擺置：勿將材料集中放置於樓板以避免超過結構設計

